**柳州市中医医院（柳州市壮医医院）**

**采购前期市场调查公告**

根据我院业务工作开展的需要，拟对以下采购项目进行市场调查，欢迎具备资质、有意向的供应商联系了解详情，并提供市场调查资料：

**一、拟采购项目的基本情况**

（一）拟采购项目：双重预防机制建设项目服务

（二）预计采购时间：2023年3月

（三）项目概况：

二、服务内容及地址

制定双重预防机制建设组织机构和实施方案，方案包括莲花山院区（柳州市城中区红葫路6号）和柳侯院区（柳州市城中区解放北路32号），编制完成双重预防体系建设所需的体系文件，包括安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、双重预防机制考核奖惩制度、安全风险分级管控档案管理制度等。

三、服务要求

#### (一)根据双重预防机制建设实施方案和计划，完成双重预防机制建设，包括但不限于：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作步骤 | 具体工作 | 输出结果 |
| 1 | 风险点划分 | 1、现场踏勘、信息资料收集2、根据风险点划分原则对项目进行风险点划分3、开发《如何开展双双重预防机制建设》培训课程并实施培训 | 1、设备设施清单2、作业活动清单3、化学品/有害物质清单4、风险点清单和风险数据库 |
| 2 | 风险识别、评价及控制措施制定 | 1、收集、查阅设备设施和有害物质信息，以及相应的国家法规、标准、行业规范要求2、开发《危险源辨识方法和风险评价方法》培训课程并实施培训3、对所有划分的风险点进行危险源辨识、评价和控制措施的制定、评审4、确定风险点的风险等级5、建立危险源清单和风险数据库 | 1、培训记录2、危险源清单3、风险点风险等级清单4、风险数据库 |
| 3 | 风险告知 | 1、设计并编制重要风险公告栏、制作及现场公示2、设计制作风险点的风险告知牌和警示标志并进行审核、制作及现场公示3、绘制项目安全风险四色图和风险比较图并进行审核、制作和现场公示 | 1、现场重要风险公告栏看板2、现场风险告知牌3、现场安全标识 |
| 4 | 隐患排查表编制及隐患排查实施 | 1、编制各风险点的各级安全检查表，并进行审核、现场目视使用2、指导各风险点各级负责人员开展隐患排查3、提供隐患降降风险措施方案及改善建议4、制定隐患排查治理清单、台账和数据库 | 1、各级隐患排查表及排查记录2、隐患排查治理清表及改善记录3、隐患排查治理台帐和数据库 |
| 5 | 制定重要风险管控方案 | 1、收集、查阅重大风险相应的国家法规、标准、行业规范要求2、对标识别、评价重大风险3、制定重要风险安全管控措施4、编制重要风险专项应急预案或处置方案并参与评审 | 1、重要风险清单2、重要风险专项应急预案或处置方案 |
| 6 | 编制事故应急处置卡 | 1、制定应急处置卡标准并指导制作2、制定应急处置措施并审核其有效性3、应急措施公示、落实执行 | 1、应急处置标准2、各重要风险点应急处置卡 |
| 7 | 编写双重预防机制建设体系文件 | 1、编写项目双重预防机制建设实施方案及计划2、建立双重预防机制建设组织架构3、编写《安全风险分级管控制度》、《安全风险分级管控档案管理制度》、《安全风险分级管控教育培训制度》、《生产安全事故隐患排查治理制度》、《双重预防机制考核奖惩制度》等制度文件 | 1、双重预防机制建设实施方案及计划2、《安全风险分级管控制度》3、《安全风险分级管控档案管理制度》4、《安全风险分级管控教育培训制度》5、《生产安全事故隐患排查治理制度》6、《双重预防机制考核奖惩制度》 |
| 8 | 双重预防机制建设知识能力培训 | 1、开发《如何开展双重预防机制建设》、《危险源辨识方法》、《风险评价方法》、《风险分级管控》、《隐患排查及隐患治理》等培训课件2、安排讲师进行培训、辅导 | 1、培训课件2、培训记录 |
| 9 | 指导院方报请市卫健委验收、备案。 | 1、整理、汇总双重预防机制建设过程制度文件、记录，排版及印刷2、排版、打印体系文件3、编写备案及验收汇报材料 | 1、体系建设文件汇编2、验收评审申请及通知3、汇报报告 |

（二）拟投入人员

1、所有人员必须为竞价人专职专业人员，人员须具备评估项目相应的专业技术知识和相适应的业务工作能力，并具有较强的协调沟通能力。

2、项目负责人不少于1人，具有注册安全工程师或安全评价师专业技术资格证书、中级或以上职称。项目助理人员不少于3人，至少具备相应初级专业技术资格证书（包括：安全工程、电气、机械等相关专业），并从事安全工作至少2年以上。

3、以上服务人员应当与所在公司签订至少半年及以上劳动合同，并应处于合同有效期内。

4、合同期内，原则上不能更换评估组人员，如发生人员变动，必须经过采购人同意，并及时向采购人重新备案。

四、交付日期：采购结果公示结束后7个工作日内进场，以签订合同时间为准，8个月内完成此项目。

付款方式：本项目无预付款，采购人获得全套材料并予以认可后3个月内，我院根据成交供应商开具的真实、准确、有效、正规发票一次性转账支付本项目全额支付。

五、双方责任

1、未按约定时间内进场提供服务的或未按采购项目中约定的各项时限要求完成项目进度的，每逾期一天按支付合同价款的1%计算违约金。如逾期达10天则采购人有权单方终止合同，并要求成交供应商对给采购人造成损失的予以赔偿。

2、将本项目约定的权利义务，部分或全部转让给任何第三方行使或承担的，采购人有权单方解除合同，并要求成交供应商支付合同价款10%作为违约金。

3、成交供应商未按本项目要求提供服务的，对于未完成部分采购人有权不予付款，并要求成交供应商支付合同总金额的10% 作为违约金。

4、服务团队工作人员不遵守医院各项管理规定或泄露医院内部情况，造成社会不良影响的，采购人有权单方解除合同，并要求成交供应商支付合同价款的20%作为违约金。

5、协议期间，由于成交供应商派驻的服务人员违规操作，发生的人身、财产损失或造成他人人身财产损失的均由成交供应商承担全部责任；造成采购人一切损失，采购人有权追究成交供应商责任。

#### 6、成交供应商在与临床科室沟通业务时应态度良好，如因沟通协调态度不好造成职工投诉的，扣合同总款的5%。

7、成交供应商应保证提供的产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权力，同时保证所提供的设计方案完全属于成交供应商，且无任何抵押查封等产权瑕疵。如成交供应商提供的双重预防体系建设所需的体系文件侵犯了第三方合法权益或发生任何抵押、查封产权瑕疵而印发的任何纠纷或诉讼，均由成交供应商负责交涉并承担全部责任。

#### 8、成交供应商对在工作过程中接触到的采购人的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为采购人服务形成的任何交付物，负有为采购人保密的责任。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

#### 9、采购人向成交供应商提供的任何资料、文件和信息，在成交供应商服务结束后，成交供应商均应及时归还采购人，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

**六、报价文件要求**

意向供应商请将以下资料发送到联系邮箱：

1、报价文件：加盖公司公章的PDF格式文件1份和Excel电子表格形式的文件1份；

2、项目服务方案：1份；

3、项目指定联系人和联系方式；

4、近三年相关业绩证明材料，包括但不限于中标通知书、合同复印件等。

**七、公告期限**

2023年2月21日至2023年2月28日下午18时00分止。过期联系的供应商，我院有权不予接待。

**八、联系事项**

联系地址：柳州市城中区东环大道延长线东侧红葫路6号

联系部门：保卫科

联系人：徐仰斌

联系电话：0772-3357155 17707720090

联系邮箱：175087129@qq.com

本次采购市场调查是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

 2023 年2月20日